## Hoja de Ruta AirTrip-Hub
Fase / Sprint | Actividad | Responsable | Aprobador | Consultado | Duración | Dependencias | Entregable | Prioridad
Fase 0: Planificación | Definición del alcance y objetivos | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | Gabriel Prepelec | 1 semana | Ninguna | Documento de Alcance | Alta
Fase 0: Planificación | Identificación de stakeholders | Lorena Cabrera | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | 1 semana | Ninguna | Registro de Stakeholders | Alta
Fase 0: Planificación | Planificación financiera inicial | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | Gabriel Prepelec | 1 semana | Ninguna | Presupuesto preliminar | Alta
Fase 1: Diseño | Diseño UX/UI de la plataforma | Gabriel Prepelec | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | 2 semanas | Fase 0 completada | Mockups y prototipos | Alta
Fase 1: Diseño | Definición de requerimientos funcionales | Lorena Cabrera | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | 1 semana | Fase 0 | Documento de Requerimientos | Alta
Fase 1: Diseño | Arquitectura técnica (Backend, Base de Datos, APIs) | Gabriel Prepelec | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | 2 semanas | Fase 0 | Diagrama de Arquitectura | Alta
Fase 2: Desarrollo MVP | Desarrollo Frontend (React) | Gabriel Prepelec | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | 3 semanas | Diseño UX/UI completado | MVP Frontend funcional | Alta
Fase 2: Desarrollo MVP | Desarrollo Backend (Node.js + MySQL) | Pedro Prepelec | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | 3 semanas | Arquitectura técnica | Backend funcional | Alta
Fase 2: Desarrollo MVP | Integración de APIs externas (Vuelos, Pagos, Emails) | Gabriel Prepelec | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | 2 semanas | Backend configurado | APIs integradas | Alta
Fase 2: Desarrollo MVP | Configuración de seguridad y cumplimiento legal | Pedro Prepelec | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | 1 semana | Backend inicial | Sistema seguro y compliant | Alta
Fase 3: Pruebas y QA | Pruebas funcionales y de integración | Gabriel Prepelec | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | 2 semanas | MVP completo | Informe de QA | Alta
Fase 3: Pruebas y QA | Pruebas de seguridad y penetración | Pedro Prepelec | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | 1 semana | QA inicial | Informe de seguridad | Alta
Fase 3: Pruebas y QA | Pruebas de experiencia de usuario | Lorena Cabrera | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | 1 semana | Mockups + QA | Feedback de UX | Media
Fase 4: Marketing y Ventas | Plan de marketing internacional | Lorena Cabrera | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | 2 semanas | Mockups + UX | Estrategia de Marketing | Alta
Fase 4: Marketing y Ventas | Estrategia de ventas y pricing | Lorena Cabrera | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | 1 semana | Estrategia de marketing | Plan de ventas | Alta
Fase 4: Marketing y Ventas | Gestión de RRHH y asignación de tareas | Lorena Cabrera | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | Continua | Todas las fases | Equipo operativo organizado | Alta
Fase 5: Despliegue y Lanzamiento | Despliegue Beta | Pedro Prepelec | Pedro Prepelec | Gabriel / Lorena | 1 semana | QA aprobado | Plataforma Beta online | Alta
Fase 5: Despliegue y Lanzamiento | Recolección de feedback y ajustes | Gabriel / Lorena | Pedro Prepelec | Stakeholders | 2 semanas | Beta lanzada | Ajustes implementados | Alta
Fase 5: Despliegue y Lanzamiento | Lanzamiento Oficial | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | Gabriel Prepelec | 1 semana | Ajustes finalizados | Plataforma en producción | Alta
Fase 6: Post-Lanzamiento y Optimización | Monitoreo de rendimiento | Pedro Prepelec | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | Continua | Producción | Informe de rendimiento | Alta
Fase 6: Post-Lanzamiento y Optimización | Campañas de marketing y crecimiento | Lorena Cabrera | Pedro Prepelec | Gabriel Prepelec | Continua | Lanzamiento | Incremento de usuarios | Alta
Fase 6: Post-Lanzamiento y Optimización | Actualización de funcionalidades | Gabriel Prepelec | Pedro Prepelec | Lorena Cabrera | Iterativa | Feedback de usuarios | Nuevas features | Media